## 2-1-9 - Дефектная ведомость по
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР-02-01-09
на демонтажные работы - этап 5 (ФАСАДЫ 15, 15.1, 13.2, 6.2, 16)
Текущий ремонт фасадов здания, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.Ленина, д.100
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтаж | [5 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 9,9 990 / 100 | ГЭСН08-07-001-02
2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1,1972 (29,93/0,25) / 100 | ГЭСНр58-01-003-01
3 | Демонтаж камеры видеонаблюдения: на кронштейне | 10 шт | 0,1 1 / 10 | ГЭСНм10-10-001-02
4 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 | 1,2594 41,98*0,03 | ГЭСНр69-01-019-09
5 | Устройство бетонной подготовки(прим. Демонтаж бетонного слоя поверхности 30 мм) | 100 м3 | 0,000405 (1,35*0,03) / 100 | ГЭСН06-01-001-01
6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (прим. Демонтаж бетонных плиток крыльца) | 100 м2 | 0,0144 1,44 / 100 | ГЭСН11-01-027-01
7 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 1.35 | ГЭСН46-04-001-04
8 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,03 3 / 100 | ГЭСНр56-01-001-01
9 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,0941 9,41 / 100 | ГЭСНр56-01-002-02
10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,02845 28,45 / 1000 | ГЭСН01-01-022-23
Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора | [5 empty] | Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора
11 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 5.3 | 49-1
12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | 1т груза | 50,82 5,3+28,45*1,6 | 02-15-1-01-0006
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]